## Test summary report
Tester | Nhóm 16 - Sunshine
Date | 2021-12-31
| The function be tested | The number of test cases | The number of passed test cases | The number of failed test cases
1 | Đăng tải bài review | 7 | 5 | 2
2 | Upvote, downvote bài review | 6 | 5 | 1
3 | Bình luận bài review | 3 | 2 | 1
4 | Thêm vào danh sách đọc sau | 5 | 4 | 1
| Total: | 21 | 16 | 5

## Bug report
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Function ID | Severity | Reported By | Date Reported | Status | Comment
B001 | Bài viết không hiển thị đầy đủ nội dung | 1. Nhấn nút "+" ở cuối góc phải màn hình trong mục Home 2. Nhập title: "Linh Kiếm Tôn" 3. Nhập author: "Vân Thiên Không" 4. Chọn status: "Drop" 5. Nhập description: "Tình tiết lặp lại quá nhiều và diễn giải dài dòng để câu chương" 6. Nhấn nút "Create post" Expected: hiển thị thông báo tạo bài viết thành công và bài viết xuất hiện ngay đầu ở trang hiển thị các bài viết về tác phẩm Actual: chưa hiển thị thông báo tạo bài viết thành công, bài viết hiện lên ngay đầu nhưng thiếu thông tin tác giả của tác phẩm | UC11 | High | Phan Đặng Diễm Uyên | 2021-12-31 | Close
B002 | Không hiển thị thông báo và giao diện tạo bài viết khi đăng bài review cho tác phẩm không có sẵn | 1. Nhấn nút "+" ở cuối góc phải màn hình trong mục Home (trang chủ) 2. Nhập title: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" 3. Nhập author: "Nguyễn Nhật Ánh" 4. Chọn status: "Completed" 5. Nhập description: "Quyển sách gợi nhớ về tuổi thơ tôi." 6. Nhấn nút "Create post" Expected: 1. Hiển thị thông báo sách chưa tồn tại và yêu cầu người dùng cập nhật thông tin sách đó 2. Nếu người dùng nhấn "Ok", giao diện tạo sách hiển thị. 3. Nếu người dùng nhấn "Cancel", hiển thị thông báo bài viết không tạo thành công. Actual: Hiển thị thông báo tạo bài viết thành công | UC11 | High | Huỳnh Tấn Thọ | 2021-12-30 | Close
B003 | Người dùng có thể upvote và downvote trên cùng một bài viết | 1. Upvote một bài viết 2. Downvote chính bài viết đó Expected: nút "Upvote" chuyển từ xanh sang đen và lượt upvote giảm đi 1, nút "Downvote" chuyển từ đen sang xanh và lượt downvote tăng lên 1 Actual: nút "Upvote" và nút "Downvote" đều có màu xanh và lượng downvote tăng lên 1 | UC09 | Medium | Đỗ Thái Duy | 2021-12-31 | Close
B004 | Các bình luận trong cùng bài viết sắp xếp không theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ | Bấm vào nút (có biểu tượng bình luận) "Comment" bên dưới mỗi bài Expected: các bình luận hiển thị theo thời gian từ gần nhất đến lâu nhất Actual: Các bình luận hiển thị không có trật tự | UC09 | Medium | Đoàn Thu Ngân | 2021-12-31 | Close
B005 | Bài viết nằm trong danh sách đọc sau đã được xoá bởi tác giả viết bài nhưng vẫn còn hiện trong danh sách | 1. Vào danh sách đọc sau trong phần Setting của tài khoản đăng nhập 2. Nhấn vào bài viết đã bị xóa trong hệ thống Expected: hiển thị thông báo bài viết không tồn tại Actual: không hiển thị thông báo bài viết không tồn tại, thao tác với bài viết dẫn đến lỗi ứng dụng | UC07 | High | Trần Thị Khánh Duyên | 2021-12-31 | Open