## Sheet1
Task Id | Task Name | Priority | Point (Fibonaci value) | Sprint | Assigned to | Status
1 | Vẽ mockup cho một trong 2 Use case: Sign In/Sign Up | Low | 2 | Week_10_11 | Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
2 | Vẽ mockup cho một trong 2 Use case: Read Flight List/ Read Flight Detail | Low | 2 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Todo
3 | Vẽ mockup cho một trong 3 Use case: Book Flight/Create Flight/ Update Flight | Low | 2 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
4 | Vẽ mockup cho một trong 3 Use case: Read Account List/ Read Account Detail | Low | 2 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
5 | Vẽ mockup cho một trong 3 Use case: Create Report/ Create Account/ Update Account | Low | 2 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
6 | Component Design cho Sign In Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
7 | Subsytem Design cho Sign In Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
8 | Component Design cho Sign Up Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
9 | Subsytem Design cho Sign Up Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
10 | Component Design cho Read Flight List Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Todo
11 | Subsytem Design cho Read Flight List Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Todo
12 | Component Design cho Read Flight Detail Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Todo
13 | Subsytem Design cho Read Flight Detail Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Todo
14 | Component Design cho Book Flight Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
15 | Subsytem Design cho Book Flight Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
16 | Component Design cho Create Flight Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
17 | Subsytem Design cho Create Flight Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
18 | Component Design cho Update Flight Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
19 | Subsytem Design cho Update Flight Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
20 | Component Design cho Read Account List Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
21 | Subsytem Design cho Read Account List Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
22 | Component Design cho Read Account Detail Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
23 | Subsytem Design cho Read Account Detail Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
24 | Component Design cho Create Report Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
25 | Subsytem Design cho Create Report Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
26 | Component Design cho Create Account Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
27 | Subsytem Design cho Create Account Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
28 | Component Design cho Update Account Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
29 | Subsytem Design cho Update Account Use Case | High | 8 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo
30 | Thiết kế dữ liệu trong Physical ERD | Medium | 3 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
31 | Thiết kế bảng trong Physical ERD | Medium | 5 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
32 | Làm phần Architectural Design | Medium | 5 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng, Trần Hoàng Quân | Todo
33 | Vẽ Sequence Diagram trong Behaviour View | Medium | 3 | Week_10_11 | Trần Cẩm Khánh | Todo
34 | Vẽ Component Diagram trong Developer View | Medium | 3 | Week_10_11 | Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
35 | Vẽ Package Diagram trong Developer View | Medium | 3 | Week_10_11 | Lê Hoàng Trọng Tín | Todo
36 | Vẽ Class Diagram trong Structural View | Medium | 3 | Week_10_11 | Sử Nhật Đăng | Todo
37 | Vẽ Deployment Diagram trong Physical View | Medium | 3 | Week_10_11 | Trần Hoàng Quân | Todo